## Sheet
Дмитрий | Верховский
№ | На дату | Действие | Цель/Задача | На дату | Контрагент | Результат | Длительность | Примечания и коментарии
Это накапительный план-отчет. Продолжайте заполнять его ежедневно, добавляя все новые планы ниже.
| Период | Май-Июнь
| Город/пгт/селище | Полтава | выделять так если не сделано
| Район города/области | Верховский | выделять так если начал делать но еще не завершил
| Исполнитель |  | выделять так если цель достигнута
Отделяйте один день от другого.
Действие в отчете пишите напротив того же плана.
| ЭКСПРЕС ПЛАН |  |  | ЭКСПРЕС ОТЧЕТ
№ | На дату | Действие | Цель/Задача | На дату | Контрагент | Результат | Длительность | Примечания и коментарии
| 25.04.2016 | Выезд из Киева. Посещение г.Миргород | Знакомство с городом, инфраструктурой, директорами пансионатов и санаториев с целью организации подвоза | 25.04.2016 | 1,2,3 | Договоренность о соместной работе | 6 часов | Пройдено 8 санаториев включая комплекс Миргород Курорт
| 26.04.2016 | Начало работы в г.Полтава. | Знакомство с городом, инфраструктурой | 26.04.2016 |  | Горсовет, облсовет, упр.культуры.... | 3ч
| 26.04.2016 |  | Поиск жилья, подача объявлений в газеты и на сайты о работе |  |  | Поселение, объявления на ОЛХ, в желтую газету, на сайты | 4ч
| 27.04.2016 | Переговоры с площадкой | Ознакомление со спецификой работы, знакомство с персоналалом на месте |  |  | Оценка места расположения циркового городка, оценка местр размещения рекламы, касс, промоактивностей | 4ч
|  | Собеседования с касирами | Набор и инструктаж кассиров |  |  |  | 4ч
| 28.04.2016 | Переговоры с ТРЦ и ТЦ о местах размещения касс | Договоренности о размещении касс |  |  | Экватор, Метрополитен | 3ч
| 29.04.2016-4.05.2016 | Перговоры с ТВ, радио, наружкой и т.д | Достижение минимальных цен на рекламу в городе |  |  | Инфо в медиаплане | 4 дня (без воскресенья)
| 29.04.2016-4.05.2017 | Развоз рекламных материалов по локациям | Насыщение ТЦ рекламой |  |  | Радио запущено, пауки расставлены | 3ч
| 29.04.2016-4.05.2018 | Расстановка касс | Открытие продаж |  |  | Выставление касс, обучение кассиров | 2ч
| 04.05.2019 | Письма в гор и обл администрацию | Уведомление о гастролях |  |  | Радушный прием :) | 1ч
|  | Собеседования с касирами |  |  |  | Идет набор кассиров | 2ч
| 05.05.2016 | Поиск кассиров, промоутеров |  |  |  |  | 8ч
| 06.05.2016 | Поиск кассиров, промоутеров |  |  |  |  | 2ч
|  | Центральный рынок | Договориться о кассе |  |  | Договоренность о размещении кассы | 2ч
|  | Поиск предприятий для корпоративных продаж |  |  |  |  | 4ч
| 07.05.2016 | Поиск кассиров, промоутеров |  |  |  |  | 24ч
|  | Открытие продаж на ЦР |  |  |  |  | 2ч
|  | Открытие продаж в ТЦ Метрополитен |  |  |  | Открыта продажа | 2ч
| 08.05.2016 | Поиск кассиров и промоутеров |  |  |  |  | 2ч
|  | Переговоры с новыми точками продаж |  |  |  | Рынок Алмазный | 2ч
|  | Открытие продаж на рынке Алмазный |  |  |  | Открыта продажа, договоренность о размещении рекламных материалов
|  | Забрать билеты на автовокзале |  |  |  | Получил | 2ч
|  | Инкассация кассиров |  |  |  |  | 2ч
| 09.05.2016 | Поиск кассиров и промоутеров |  |  |  |  | 2ч
|  | Переговоры с новыми точками продаж |  |  |  |  | 4ч
|  | Собеседования с касирами |  |  |  |  | 2ч
|  | Развоз рекламных материалов по локациям |  |  |  |  | 3ч
|  | Инкассация кассиров |  |  |  |  | 2ч
| 10.05.2016 | Переговоры с ЦУМом, ТЦ Киев, ТЦ Конкорд |  |  |  | Договорился с ТЦ Киев по бартеру за видео, аудио, афиши в лифтах, кассу, розыгрыш билетов на детско-юношеском фестивале, озвучка ведущим и т.д | 4ч
|  | Перговоры с городом о размещении касс на перекрестках |  |  |  | в процессе | 2ч
|  | Выезд на площадку с глюинженером и управляющим ТЦ экватор |  |  |  | согласовано размещение | 2ч
|  | Инкассация кассиров |  |  |  |  | 2ч
| 11.05.2016 | Контроль касс |  |  |  |  | 2ч
|  | развоз промо по городу |  |  |  | Промоакции по городу | 3ч
|  | Развоз рекламных материалов по локациям |  |  |  | Материалы на локациях | 2ч
|  | Инкассация кассиров |  |  |  |  | 2ч
| 12.05.2016 | Новая почта (забрать полиграфию) |  |  |  | забрал
ЦУМ выбор места под кассу
|  | Переговоры с профсоюзами |  |  |  | получил контакты профсозов предпр
|  | Переговоры с конц.залом Листопад |  |  |  | перенесли на завтра
|  | Переговоры с Дендропарком |  |  |  | Мы партнеры 2х городских праздников
|  | Получить разрешение управления образования |  |  |  | Получено
Давиденко | Дмитрий
№ | На дату | Действие | Цель/Задача | На дату | Контрагент | Результат | Длительность | Примечания и коментарии
Это накапительный план-отчет. Продолжайте заполнять его ежедневно, добавляя все новые планы ниже.
| Период | 25/05-12/06
| Город/пгт/селище | Полтава | выделять так если не сделано
| Район города/области |  | выделять так если начал делать но еще не завершил
| Исполнитель | Давиденко Дмитрий | выделять так если цель достигнута
Отделяйте один день от другого.
Действие в отчете пишите напротив того же плана.
| ЭКСПРЕС ПЛАН |  |  | ЭКСПРЕС ОТЧЕТ
№ | На дату | Действие | Цель/Задача | На дату | Контрагент | Результат | Длительность | Примечания и коментарии
1 | 25.04.2016 | Медиаплан
2 | 26.04.2016 | Медиаплан
3 | 27.04.2016 | Медиаплан
4 | 28.04.2016 | Медиаплан
5 | 29.04.2016 | Медиаплан
6 | 30.04.2016 | Медиаплан
7 | 01.05.2016 | Медиаплан
8 | 02.05.2016 | Медиаплан
9 | 03.05.2016 | Медиаплан
10 | 04.05.2016 | Медиаплан |  |  |  | готов
11 | 05.06.2016 | ТЦ Конкорд | договориться о размещении рекламы | 05.06.2016 | 1 | жду ответ по бартеру за куклы
12 | 05.06.2016 | ТЦ ЦУМ | договориться о размещении рекламы | 05.06.2016 | 2 | даст ответ 06.05
13 | 05.06.2016 | Тумбы | договориться о размещении рекламы | 05.06.2016 | 3 | 7600 грн за 27 тумб А1 и 54 треуголки А2
14 | 05.06.2016 | видеоборд | договориться о размещении рекламы | 05.06.2016 | 4 | видеоролик каждые 5 минут бартер ответят 06.05
15 | 05.06.2016 | ТЦ Киев | договориться о размещении рекламы | 05.06.2016 | 5 | за куклы 01.06 готовы размещять рекламу и кассу
16 | 05.06.2016 | Бургер Кинг | договориться о размещении рекламы, спонсорстве | 05.06.2016 | 6 | даст ответ 06.05
17 | 05.06.2016 | Нанесение бордов на карту | выбрать лучшие плоскости из АП | 05.06.2016 | 7 | нанесены
18 | 06.06.2016 | реклама на центральном рынке | договориться о размещении рекламы
19 | 06.06.2016 | собеседование с промоутерами | 10:00
20 | 06.06.2016 | заявка на печать бордов | 30 бордов
21 | 06.06.2016 | заявка на проплату рекламы | радио, борды, сити и т.д
22 | 06.06.2016 | газета Коло | договориться о размещении рекламы
23 | 06.06.2016 | газета Полтавский виснык | договориться о размещении рекламы
24 | 06.06.2016 | газета по-украински | договориться о размещении рекламы
Шелдуков | Евгений
№ | На дату | Действие | Цель/Задача | На дату | Контрагент | Результат | Длительность | Примечания и коментарии
Это накапительный план-отчет. Продолжайте заполнять его ежедневно, добавляя все новые планы ниже.
Период: 02.02.2016
| Город/пгт/селище: Запорожье |  | выделять так если не сделано
| Район города/области |  | выделять так если начал делать но еще не завершил
| Исполнитель: Шелдуков Евгений |  | выделять так если цель достигнута
Отделяйте один день от другого.
Действие в отчете пишите напротив того же плана.
| ЭКСПРЕС ПЛАН |  |  | ЭКСПРЕС ОТЧЕТ
№ | На дату | Действие | Цель/Задача | На дату | Контрагент | Результат | Длительность | Примечания и коментарии
1 | 03.02.2016 | Разведка и определение фирм, размещающих рекламу в лифтах города | Определить фирмы и наладить сотрудничество | 03.02.2016 |  | реклама в лифтах запрещена законодательством Украины |  | определилось при общение с Благоусроем
2 | 03.02.2016 | Журнал "Афиша" | Предложить бартер | 03.02.2016 | 1 | бартер не устраивает |  | малый штат сотрудников и нецелевая аудитория - нет потребности
3 | 03.02.2016 | Капиталист, Развлекательный комплекс | Наладить контакт партнерства | 03.02.2016 | 3 | заключены предварительные договоренности. в общем все устраивает. | 11:00-12:30 | нужно согласовать нюансы партнерства и условия совместных акций
4 | 03.02.2016 | Регистрация письма к мэру | Зарегистрировать письмо в канцелярии и выяснить нюансы дальнейших действий | 03.02.2016 |  | не зарегистрировано |  | ввиду сложности определения места для стоянки письмо не было составлено
5 | 03.02.2016 | Знакомство с ветеринаром | Наладить контакт для дальнейшего сотрудничества | 03.02.2016 |  | заключены предварительные договоренности. по факту гастролей нужно отблагодарить | 8:30 - 10:15 | врач - подруга
6 | 03.02.2016 | Метабанк, Индустриалбанк | Наладить партнерство | 03.02.2016 | 23 и 24 | информация определена. не визитировал из-за смены приоритетов деятельности |  | возникли более приоритетные вопросы
|  |  |  | 03.02.2016 | 9 | визит в запорожэлектротранс. выяснены нюансы размещения рекламы у троллейбусах и трамваях а так же знакомствос профкомом | 16:00 - 17:00 | при наличии билетов встретимся для продажи билетов через профком
|  |  |  | 03.02.2016 | 22 | знакомство с руководством "благоустроя" | 13:45 - 14:50 | встреча была быстрой. при наличии билетов необходима будет повторная встреча для облизывания
|  |  |  | 03.02.2016 | 19 | договоренность с помощником зама мэра предоставлении данных о соц незащищенных детях | 12:50 - 13:30 | до конца недели должны представить данные
1 | 04.02.2016 | Амстор | Выяснить окончательные требования к размещению нашего городка | 04.02.2016 | 4 | запрет на размещение | 9:00 - 11:30
2 | 04.02.2016 | строительные компании | определение строй компаний для реставрации площади Амстора | 04.02.2016 | 5 | узнал цены. готовы к сотрудн. | 11:40 - 13:00
|  |  |  | 04.02.2016 |  | поиск площадки для стоянки | 14:00 - 20:00
1 | 05.02.2016 | поиск территории для размещения касс | посещение ТЦ, рынков и проходных точек с целью согласования нюансов размещения касс для шоу | 05.02.2016 |  | вместе с Ирой провели встречи с руководством рядом ТЦ. заключили ряд договоренностей и преддоговоренностей. контакты у Иры. | 10:00 - 17:30
1 | 06.02.2016 | поиск территории для размещения касс | посещение ТЦ, рынков и проходных точек с целью согласования нюансов размещения касс для шоу | 06.02.2016 |  | посетили городские ТЦ . определили перспективные места для расположения касс. ни одного руководителя не застали на месте - суббота. .. | 10:00 - 16:00
1 | 08.02.2016 | поиск территории для размещения касс и рекламы на территории города | посещение ТЦ, рынков и проходных точек с целью согласования нюансов размещения касс и рекламы для шоу | 08.02.2016 | 6 | окончательно договорились о размещении кассы | 10:00 - 11:50 | готовы предоставить место возле центрального входа
|  |  |  | 08.02.2016 | 7 | познакомился админдиректором. выяснил нюансы и договорились | 12:30 - 14:00 | предоставляют место на 1-м этаже за 1200 грн/мес. брендирование витрины 600 (с аудио), просто аудио - 450.мес
|  |  |  | 08.02.2016 | 8 | выяснял обстановку по вынесению решения по письму мэру относительно предоставления места под стоянку цирка | 15:00 - 16:30 | решение еще не принято. необходимо ожидать ....
1 | 09.02.2016 | визит к директору Крытого рынка | знакомство, договорится о возможности размещения касс и рекламы на территории рынка | 09.02.2016 | 26 | вопрос размещения касс не решен. реклама через тендер в мэрии. возможна аудио реклама и раздача листовок. | 9:00 - 10:30 | раздача листовок -5 грн/день, аудио реклама 20 грн/5мин. нужно продолжать давить
2 | 09.02.2016 | совещание с администраторами команды | обсуждение и согласование стратегии работы | 09.02.2016 |  | определились с дальнейшими действиями | 11:00 - 13:00
3 | 09.02.2016 | мониторинг сетевых салонов красоты и фитнес центров | определение перспективных контрагентов и выход на контакт с целью согласования взаимного сотрудничества | 09.02.2016 | 25 | все 8 городских точек находятся под одним хозяином. Она сейчас за границей | 14:00 - 14:45 | разговор был с одним из админдиректоров. до конца недели будет либо связь с хозяйкой либо делигирование решения вопроса
4 | 09.02.2016 | визит в газету миг | заключение договоренности о сотрудничестве | 09.02.2016 | 26 | заключил договоренности по сотрудничеству | 15:30 - 16:00 | будут размещать наши анонсы, интервью, розыгрыши билетов ипр. нюансы у Шеремета
5 | 09.02.2016 | визит в газету Индустриальное Запорожье | заключение договоренности о сотрудничестве | 09.02.2016 | 27 | заключил договоренности по сотрудничеству | 16:00 - 17:00 | будут размещать наши анонсы, интервью, розыгрыши билетов ипр. нюансы у Шеремета
6 | 09.02.2016 | поиск перспективных мест для стоянки цирка | рассмотрение территорий города | 09.02.2016 |  | расмотрены возможные варианты | 18:00 - 20:00 | рассмотрена тактика переговоров с собственниками территорий
1 | 10.02.2016 | дальнейший поиск и разработка фитнес центров и салонов красоты | определение перспективных контрагентов и выход на контакт с целью согласования взаимного сотрудничества | 10.02.2016 |  | определены ряд сетевых салонов красоты и фитнес центров для дальнейшей разработки | 9:00 - 10:30
2 | 10.02.2016 | мониторинг всевозможных ДЮСШ и пр спортивных организаций. выход на контакт. | определение и контакт с спортивными организациями доя взаимных полезностей | 10.02.2016 |  | определены ряд спорткомплексов и спортучреждений для дальнейшей разработки | 10:30 - 12:00
3 | 10.02.2016 | визит к руководству легкоатлетического манежа | выход на контакт с руководством и заключение договоренностей о сотрудничестве | 10.02.2016 | 29 | проведены переговоры, договорилисьо размещении рекламных материалов и совместных акций | 12:30 - 13:00 и 16:30 - 17:45 | договорились о размещении печатной и аудио рекламы. будем предостовлять билеты в качестве призов на соревнованиях. рассматривается возможность сотрудничества с ооо " соц инициативы" в целом
4 | 10.02.2016 | визит к руководству спорткомплекса Алексеевский | выход на контакт с руководством и заключение договоренностей о сотрудничестве | 10.02.2016 | 30 | не застал на месте | 13:40 - 13:50 | необходим повторный визит
5 | 10.02.2016 | визит к руководству областной школы высшего спортивного мастерства | выход на контакт с руководством и заключение договоренностей о сотрудничестве | 10.02.2016 | 31 | договорились о размещении рекламных материалов и проведении совместных акций | 14:20 - 15:10 | директор явл-ся организатором многих спортивных мероприятий и соревнований. обещал размещение рекламы во всех соревнованиях на период гастролей и предоставление билетов в качестве призов на шоу и выставки.
6 | 10.02.2016 | визит к руководству картинг-центра Байконур | выход на контакт с руководством и заключение договоренностей о сотрудничестве | 10.02.2016 | 32 | объект не интересен ввиду низкого потока посетителей | 15:30 - 16:00 | за полчаса пребывания не было ни одного клиента
1 | 11.02.2016 | визит в Ск Алексеевский | выход на контакт с руководством и заключение договоренностей о сотрудничестве | 11.02.2016 | 30 | не застал на месте. необходим повторныйвизит. | 12:30 - 13:00 | дир бывает только с утра. был занят. ..
2 | 11.02.2016 | контроль решения Эконом+ | выяснить решение директриссы. дожимать партнерство | 11.02.2016 | 12 | в процессе. тенденции положительные. исполнитель не встретился с директриссой для утверждения... перенесено на утро.. | на протяжении рабочего дня | лпр по состоянию здоровья не прибыла на работу. Завтра в первой половине дня определение с лпр и встреча
3 | 11.02.2016 | визит в спорткомплекс Спартак | выход на контакт с руководством и заключение договоренностей о сотрудничестве | 11.02.2016 | 34 | заключены договоренности | 14:00 - 16:00 | проходимость невелика.. в том числе из-за карантина тоже. мосштабную рекламу запускать смысла нет. договорился о размещении афиш. более нет смысла
4 | 11.02.2016 | визит в спорткомплекс Мотор - сич | выход на контакт с руководством и заключение договоренностей о сотрудничестве | 11.02.2016 | 33 | познакомился с замдира. афиши и флаера на территории спорткомплекса бассейна - без проблем. | 16:45 - 18:10 | при размещении печатной рекламы придумать еще возможную полезность...
5 | 11.02.2016 | рассмотрение с Маратом возможную стоянку цирка на Бабурке | определить перспективу | 11.02.2016 |  | осмотрели, оценили возможность, познакомились с представителем собственника | 9:00 - 12:00 | контакты у Марата
6 | 11.02.2016 | Социальные инициативы Запорожья, ООО | знакомство с комдиром и согласование нюансов по сотрудничеству | 11.02.2016 | 34 | познакомились с Андреем Александровичем, изложил суть предложения и обсудили нюансы размещения рекламы на объектах компании. . | 18:30 - 19:00 | Возможность выхода на руководство Запорожстали
1 | 12.02.2016 | Контроль решения от Эконом+ | додавить партнерство, подписать гарантийные письма | 12.02.2016 | 12 | заключили партнерские договоренности | 14:00 - 15:00 | во всех магазинах будут размещать наши афиши, флаера и в позволительных по площади пауки
2 | 12.02.2016 | Капиталист | напоминание о себе и о наших договоренностях | 12.02.2016 |  | в виду занятости лпр встреча не состоялась. только телефонный контакт | 17:00 - 18:30
3 | 12.02.2016 | Алексеевский, ск | договорится о размещении рекламных материалов | 12.02.2016 |  | не застал на месте. | 8:30 - 8:45 | мобильный не дают
4 | 12.02.2016 | Строитель, спорткомплекс | договорится о размещении рекламных материалов и сотрудничестве | 12.02.2016 |  | не получилось прийти |  | сменились приоритеты
5 | 12.02.2016 | водоканал | выяснить технический потенциал коммутации стоянки цирка | 12.02.2016 |  | получен пакет документов для заключения договора. познакомился с техдиром. нужна схема расположения стоянки | 11:00 - 14:00 | ответ по Радуге дали. готовы по запросу дать ответ на Амстор
6 | 12.02.2016 | Парковка, Амстор | знакомство с владельцем. попытка уговорить сдвинуть временно границы его площади | 12.02.2016 |  | сдвинуть не получится. партнерская выгода нецелесообразна экономическая выгода | 15:30 - 16:30 | владелец - дилер городского Укропа. пообещал помощь и ходотайство в мэрии. необходимо по случаю подслащение пригласительными. выгода определенная
7 | 12.02.2016 | Амстор | замер площади парковки | 12.02.2016 |  | замеры проведены. инфо передана | 9:00 - 10:00
1 | 13.02.2016 | выход на связьс Капиталистом | напоминаниео договоренностях и подтверждение их | 13.02.2016 | 3 | договоренности в силе | 17:00 - 17:30 | по готовности согласовать совместные акции
2 | 13.02.2016 | совещание с администраторами | согласование стратегии деятельности | 13.02.2016 |  |  | 10:00 - 13:00
3 | 13.02.2016 | Строитель, спорткомплекс | заключение договоренностей о сотрудничестве | 13.02.2016 | 38 | директора не было на месте. разговор с администратором. тенденции положительные. | 15:15 - 16:00 | окончательные договоренности при конкретном визите с материалами
4 | 13.02.2016 | мониторинг посещаемости госцирка | определить поток клиентов | 13.02.2016 |  | по окончанию представления подсчитать количество зрителей ( по выходу) | 14:00 - 15:00 | примерно 800 человек
1 | 15.02.2016 | Социальные инициативы Запорожья, ООО | заключение договоренностейпл сотрудничеству | 15.02.2016 | 34 | ничего стоящего. на рассмотрение. ... | 9:45 - 11:00 | готовы распологать хоть афиши, хоть кассы но за деньги. .. смысла не много - малая проходимость... по готовности материала можно пробовать торговаться. ответ дал абстрактный
2 | 15.02.2016 | Строитель, спорткомплекс | встреча с директором и выяснение вмех нюансов по поводу сотрудничеству | 15.02.2016 | 38 | достиглисоглашения | 12:00 - 13:00 | флаера – не проблема. в обмен на билеты на шоу и выставку для местных розыгрышей готовы разместить плакаты. можно пробовать еще договориться о пауке...
3 | 15.02.2016 | РА Вавилон | реклама на мостах | 15.02.2016 | 39 | получил предложение по рекламе на мостах, в 55-м и 92-м маршрутах | 14:00 - 15:15 | в подголовниках полное заполнение 680 грн/мес. остальная инфо у Шеремета
4 | 15.02.2016 | РА Флэшинфо | реклама на мостах | 15.02.2016 | 40 | получил предложение по рекламе на мостах, собственным бордам, видео рекламе в ТЦ и перетяжкам | 16:00 - 17:30 | инфо у Шеремета
1 | 16.02.2016 | Fitcurves | попытка выйти на собственницу | 16.02.2016 | 25 | перенесли на 17.02 | 9:00 - 11; 00 | директриссы нет в стране. под конец дня сдиллегировали на некую Вику
2 | 16.02.2016 | рекламана мостах | поиск владельцев поощадей | 16.02.2016 |  | решений больше нет | 9:00 - 15:00 | компании, о которых инфо в нет как о рекламодателях на мостах, реально этим не занимаются
3 | 16.02.2016 | договориться с Сарафановым о встрече с Виталием Валерьевичем | чтобы не пустой была его поездка | 16.02.2016 |  | договорились | 15:00 - 16:00 | в случае чего дилегирует на гл инженера или гл энергетика
4 | 16.02.2016 | сбор инфо о контролирующих органах | подготовительная работа | 16.02.2016 |  | в процессе | в течение дня | необходимо визитировать по наличию билетов для подслащивания
1 | 17.02.2016 | визит в водоканал в договорной отдел | нюансы по пакету документов для оформления договора | 17.02.2016 | 36 | выяснил нюансы оформления договора | 9:30 - 13:00 | лучше через Амстор
2 | 17.02.2016 | fitcurves | заключение договоренностей | 17.02.2016 | 25 | нашли точки соприкосновения | 14; 00 - 16:00 | идут торги и определение возможностей
3 | 17.02.2016 | поиск устройства ПОИСК | договориться о возможной необходимости устройства | 17.02.2016 | 42 | вышел на контакт. менеджер должен озвучить стоимость услуги ПОИСКА | 16:30 - 18:00
1 | 18.02.2016 | встреча с тех представителем Амстора | нюансы подключения интернета и согласование встречи с Виталием Валерьевичем | 18.02.2016 | 4 | текущие вопросы согласованы | 10:00 - 11:00, 14:30 - 17:00, 17:30 - 19:00 | прибыла первая колонна техники
2 | 18.02.2016 | гор гаи | контакт. заключение искренней дружбы | 18.02.2016 | 43 | контакт налажен. дружба завязана | 12:00 - 13:45 | надо уважить билетами. расположение машин по проспекту согласовывывать
3 | 18.02.2016 | Электроиндустрия | договориться о их услуге на 19.02.16 | 18.02.2016 | 42 | договорились | 17:00 - 17:30 | стоимость 600 грн. за ускоритель надо подогреть билетами
1 | 19.02.2016 | возведение шатра | помощь в решении возникающих вопросов, связь с подрядчиками и пр | 19.02.2016 |  | решение возникающих вопросов на протяжении дня. | 9:00 - 19:30 | Поиск расходных материалов, водоканал, Аренда Амстор, определение кабеля на территории и пр.... определение будущих вопросов с облэнерго и поиск решения и пр...
1 | 20.02.2016 | возведение шатра | помощь в решении возникающих вопросов, связь с подрядчиками и пр | 20.02.2016 |  | решение возникающих вопросов на протяжении дня. | 9:00 - 21:00 | Поиск расходных материалов, водоканал, Аренда Амстор, определение кабеля на территории и пр.... определение будущих вопросов с облэнерго и поиск решения и пр...
2 | 20.02.2016 | Строитель, спорткомплекс | договоренность по поводу спонсирования соревнования по бадминтону | 20.02.2016 | 38 | пришли к решению за 1-е место - билеты на шоу, за 2-е место - билеты на выставки | 11:00 - 13:00
1 | 22.02.2016 | Граник | вывоз мусора | 22.02.2016 | 44 | заключение договора | в телефонном режиме в течении дня | в процессе
2 | 22.02.2016 | городская полиция | визит вежливости, дружба, охрана... | 22.02.2016 | 46 | познакомились, подружились.... | 11:00 - 12:00 и 16:30 - 17:30 | необходимо написать письмо по предоставленному образцу и помазать билетами
3 | 22.02.2016 | ГорОНО | зеленый свет для промиков по школам | 22.02.2016 | 45 | получил добро на словах | 14:00 - 14:45
4 | 22.02.2016 | МЧС города | визит вежливости, дружба | 22.02.2016 |  | не застал на месте. уехал на сессию в мэрию | 15:15 - 16:00
1 | 23.02.2016 | МЧС города | выйти на контакт | 23.02.2016 | 47 | Контакт налажен. связь взаимная. необходимо согласование | 9:00 - 12:00 | приходил инспектор, вроде как из города, после озвучивания фамилий ушел
2 | 23.02.2016 | Граник | забрать контейнер | 23.02.2016 | 44 | нв протяжении дня велось согласование договора | на протяжении дня
3 | 23.02.2016 | Жилье для артистов | поиск | 23.02.2016 |  | в процессе | на протяжении дня
4 | 23.02.2016 | общение с Коммунаровским РОВД | выход на контакт | 23.02.2016 |  | вышел на контакт. встреча завтра | на протяжении дня | было только общение по телефону
5 | 23.02.2016 | коммунаровская райадминистрация | выход на контакт. обусловлевание нюансов по общению с МЧС | 23.02.2016 |  | Контакт налажен. инфо получено. | 15:30 - 17:00 | получена даже доп инфо
1 | 24.02.2016 | встреча с нач Коммунаровским РОВД | контакт. вопрос патруля. | 24.02.2016 | 48 | контакт налажен. необходимо укреплять. | 9:00 - 11:00 | по обеду изестили о жалобе... под контролем
2 | 24.02.2016 | Орджоникидзевская райадминистрация | мероприятия по поводу масленицы | 24.02.2016 | 49 | ЛПР на депутатских коммисиях. перенесли на 25.02.16 | 12:00 - 14:00 | долго выявлял ЛПР
3 | 24.02.2016 | письмо в гор полицию | для более бдительного контроля за порядком | 24.02.2016 |  | сменились приоритеты. |  | перенос задания
4 | 24.02.2016 | инспекция труда (Держгирпромнагляд) | извещение о наших гастролях | 24.02.2016 |  | сменились приоритеты. |  | перенос задания
5 | 24.02.2016 | Коммунарская райадминистрация | вопрос необходимости согласования с райадминистрацией. вопрос размещения касс на муниципальной земле | 24.02.2016 | 50 | познакомился. получил инфо. по всем вопросам | 15:00 - 17:00 | определились с дальнейшей стратегией прохождения инстанций
1 | 25.02.2016 | Граник | забрать контейнер | 25.02.2016 | 44 | бак забрали | в телефонном режиме | пришлось оплатить доставку. в наше авто не влазил
2 | 25.02.2016 | управление культуры и искусства | согласование мероприятия на масленицу | 25.02.2016 | 51 | сделали предложение. выяснили нюансы | 9:00 - 12:00 | появилась информация о подножках со стороны госцирка
3 | 25.02.2016 | отдел образования Запорожского района | взять "мережу" | 25.02.2016 |  | сменились приоритеты
4 | 25.02.2016 | инспекция труда ( Держгирпромнагляд ) | извещение о наших гастролях | 25.02.2016 |  | сменились приоритеты
5 | 25.02.2016 | составление официальных писем на имя мэра и главы Коммунарской райадминистрации и их регистрация в канцеляриях | необходимость официального разрешения или аргументированого отказа | 25.02.2016 | 52 и 53 | письма Зарегистрированы. кл извещены | 12:30 - 16:00 | в мэрию надо позвонить узнать номер входящего письма и сроки исполнения
6 | 25.02.2016 | поиск жилья артистам | 2к кв для Татьяны Кобзовой | 25.02.2016 |  | квартира найдена и утверждена | 16:00 - 20:30 | необходим торг
1 | 26.02.2016 | отдел образования Запорожского района | взять мережу | 26.02.2016 |  | никого не застал на месте | 9:00 - 10:00 | ни нач ни зама. Только секретарь во всем отделе
2 | 26.02.2016 | заключение договоренности по квартире для Кобзовой | подготовиться к приезду | 26.02.2016 | 55 | снял квартиру на Правды 10 а кв 30 | 10:30 - 11:00, 19:20 - 20:00, 5:00 - 6:00
3 | 26.02.2016 | канцелярия мэрии | выяснить вход. номер письма | 26.02.2016 | 53 | номер определен | 11:30 - 12:00 | резолюция в пн 29.02.16
4 | 26.02.2016 | поиск жилья артистам |  | 26.02.2016 |  | в процессе | в телефонном режиме
5 | 26.02.2016 | городская СЭС | знакоство. выяснение нюансов наших отношений | 26.02.2016 | 54 | познакомился с нач. выяснил нюансы. | 14:00 - 15:00 | а мараторий-то на проверки не отменен...
6 | 26.02.2016 | Капиталист | заключение договоренностей по сотрудничеству | 26.02.2016 | 3 | получил предложение. взято в разработку | 16:00 - 17:00 | идея заключается в предоставлении человека для развлечения и рекламирования цирка
7 | 26.02.2016 | Строитель, спорткомплекс | завести билеты для победителей | 26.02.2016 | 38 | акт-протокол, сдал-принял, отпечатки пальцев. .. | 17:30 - 18:15 | примерно 20.03.16 будут соревнования - держать связь
1 | 27.02.2016 | составление писем | для полиции, для управления культуры и депутатов | 27.02.2016 |  | составлены |  | отправил Марату для утверждения
2 | 27.02.2016 | поиск жилья артистам |  | 27.02.2016 |  | в процессе |  | предлагаемые варианты не подойдут (судя по требованиям)
3 | 27.02.2016 | совещание с администраторами по Капиталисту | определение наших возможностей | 27.02.2016 |  | окончательное решение не принято. Ростовые куклы грязные. |  | обсуждаем возможность поставить девочку в костюме
4 | 27.02.2016 | поиск поставщиков опилок, тырсы, сена и соломы | реальная проблема. в ЗП не могу найти. .. | 27.02.2016 |  | сено и солома заказанф на 28,02
1 | 29.02.2016 | отдел образования Запорожского района | мережа | 29.02.2016 |  | получил в эл виде | 8:30 - 10:00
2 | 29.02.2016 | встреча со следователем | вопросы жалоб | 29.02.2016 |  | требуют разрешительные документы | 11:00 - 12:00 | поступает масса жалоб
3 | 29.02.2016 | передать документы Наталии Владимировне |  | 29.02.2016 |  | доки не отдал. решили отправить в Киев Новой почтой | 17:00 - 18:30 | Вишневое отделение 4 связь через Машу
4 | 29.02.2016 | поиск жилья артистам |  | 29.02.2016 |  | в процессе | в телефонном режиме
5 | 29.02.2016 | узнать судьбу наших писем | в мэрии и райадминистрации | 29.02.2016 |  | мэрия перенаправило наш запрос на райадминистрацию. а тем надо пару дней для принятия решения | 14:00 - 15:30 | ощущение что районники либо специально водят нас за нос либо на самом деле не знают нюансов
1 | 01.03.2016 | поиск и договор с школой для Тонкопий | На Песках. рекомендовали сш #110 | 01.03.2016 |  | определили без вопросов | 8:00- 9:00, 14:00 - 15:00 | был маленький нюанс согласования с РаОНО
2 | 01.03.2016 | регистрация писем в полиции и отд культуры и искусства | участие в Масленице | 01.03.2016 |  | ответа пока нет. ждать 02.03.16 | в телефонном режиме | на мобильный не отвечает. ..
3 | 01.03.2016 | связь с ветеринаром | приезд инспектора | 01.03.2016 |  | в процессе. происходит согласование | в телефонном режиме на протяжении дня
4 | 01.03.2016 | поиск и осмотр жилья артистам | поселить | 01.03.2016 |  | есть вариант для поселения Дудников и Малого с Настей | в телефонном режиме на протяжении дня и до 21:00 | 2.03.16 контрольный взгляд Малого
5 | 01.03.2016 | отправить доки в Вишневое | отправить | 01.03.2016 |  | отправил. | 16:00 - 16:15 | озвучил Маше срочность подписания данного договора с Амстором и необходимость передачт договора с Граником
1 | 02.03.2016 | забрать контейнеры с Граника | забрать и уговорить на действия без договора | 02.03.2016 | 44 | контейнеры забрали неизвестно кто составлял письмо и договор с нашей стороны | 9:00-9:30 | последняя надежда - Наталья
2 | 02.03.2016 | сведение Малого на квартире | согласовать и договориться | 02.03.2016 |  | с квартирой все порешали | 10:00-11:30 | в конце дня отбой на все карты от Кобзова
3 | 02.03.2016 | поиск мяса для хищников | найти говядину согласно запросу | 02.03.2016 | 57 | найдена альтернатива я анголенко | 12:00-13:00 | обрезки - 8-13, желудок - 15, вымя 20
4 | 02.03.2016 | визит в благоустрий | договориться о шкодностях | 02.03.2016 |  | не застал на месте | 14:00-14:15
5 | 02.03.2016 | визит к следователю РОВД | отдать дог аренды и учредительные доки | 02.03.2016 | 56 | передал. общение в норме | 16:30-17:30 | необходимо подсластить билетами
6 | 02.03.2016 | решение по масленице | узнать решение | 02.03.2016 | 58 | получил добро на словах | 14:30-16:00 | выясняю как получить документальное разрешение
1 | 03.03.2016 | визит в благоустрой | выяснить нюансы вируски и наружки | 03.03.2016 |  | никого не застал на месте | 8:30 - 9:00, 13:00 - 14:00 | в течении дня дважды заезжал - оба кабинета закрыты
2 | 03.03.2016 | решение райадминистрации | получить ответ | 03.03.2016 |  | письмо до сих пор не подписано | в телефонномрежиме | на пт
3 | 03.03.2016 | решение по масленице | организовать письменное разрешение | 03.03.2016 | 58 | письменное разрешение не дают. на словах зеленый свет | 11:00 - 15:00 | всем желающим дают письменный отказ. если мы захотим официал - говорят придется отказать
4 | 03.03.2016 | договор с Граником | сделать письмо и потом сканкопию подписанного договора | 03.03.2016 |  | необходимо дальнейшее выяснение внутренних вопросов по оформлению документов | в телефонном режиме
5 | 03.03.2016 | выйти на дети.зп.юа | контакт с руководством и поиск вариантов сотрудничества | 03.03.2016 | 60 | организация слабая. бюджета на развлечения нет. с благотворительностью могут помочь с контактами детей и по области | 10:00 - 12:00 | плпробуют найти меценатов
6 | 03.03.2016 | ГУМП | вопросы безопасности на шоу | 03.03.2016 | 59 | познакомился с КЛ. выяснил нюансы | 15:30 - 17:15 | в городе стало вдруг мало патруля. рекоммендовали ЧОП. сканкопию договора переслать им. мыло у КЛ
1 | 04.03.2016 | благоустрой | выйти на контакт. наладить отношения | 04.03.2016 |  | закрытые кабинеты | 9:00 - 10:00 | который день никого не могу застать на месте
2 | 04.03.2016 | гороно | получить списки по льготным детям | 04.03.2016 | 45 | нужно написать официальнок птсьмо и обещали поспособствовать | 11:00 - 12:00
3 | 04.03.2016 | райадминистрация | требовать ответ на письмо | 04.03.2016 |  | ответ забрал | 13:00 - 14:00 | информацию передал Марату
4 | 04.03.2016 | эконом + | разобраться с ситуацией по афишам | 04.03.2016 | 12 | сняли афиши с дверей. приказ генерального. | 15:00 - 18:00 | разбираюсь. в процессе. в разговоре и Ушаковой и Инны есть разногласия. нужна личная встреча
1 | 05.03.2016 | письмо в гороно, в мчс и пр | написать | 05.03.2016 |  | смена приоритетов
2 | 05.03.2016 | поиск ЧОПов | для заключения договора по охране | 05.03.2016 |  | определил три компании. 9.03.16 буду узнавать нюансы | в телефонном режиме
3 | 05.03.2016 | совещание с администраторами | стратегия на грядущие праздники | 05.03.2016 |  | ежедневно встречаемся и определяемся | 21:00 - 22:00
4 | 05.03.2016 | забрать доки с новой почты | забрать | 05.03.2016 |  | забрал документы | 10:45 - 11:00 | нужно передать в Амстор
5 | 05.03.2016 | эконом + | организовать встречу для решения ситуации | 05.03.2016 |  | на связь не выходят. | в телефонном режиме в течении дня | связаться 9.03.16
6 | 05.03.2016 | ночная расклейка афиш | вирусная расклейка | 05.03.2016 |  | каждый вечер командой берем по городу | 22:00 - 2:00 ( и 5 и 6.03) | Бабурка и Бородинский
7 | 05.03.2016 | поиск и приобретение моющего для ростовых кукол | чистка кукол | 05.03.2016 |  | нашел. купил. передал | 9:30 - 10:30
1 | 07.03.2016 | встретить и заселить Капустина | встретить и заселить | 07.03.2016 |  | встретил. посетил | 6:00 - 8:30 | нужна постель! ???
2 | 07.03.2016 | встретить Кирилюка | встретить и провести в цирк | 07.03.2016 |  | встретил | 9:00 - 9:30
3 | 07.03.2016 | Кавалькада | договориться с гл ГАЙцом о кавалькаде | 07.03.2016 | 43 | договорился о встрече на 9.03.16 | в телефонном режиме в течении дня | к встрече нужны билеты
4 | 07.03.2016 | ночная расклейка афиш | заклеить город | 07.03.2016 |  | заклеевали Ленинский район | 22:00 - 2:00 | заклеили Осипок
5 | 07.03.2016 | бартерная реклама | поиск возможных точек длч рекламы | 07.03.2016 |  | нашел 3 точки | в течении дня | кафе, бар, стоматология
1 | 08.03.2016 | письма в контролирующие инстанции | для разрешительных документов | 08.03.2016 |  | нет денег для печати писем | в телефонном режиме в течении дня
2 | 08.03.2016 | билеты для ГАЙцов | взять билеты для визита в среду | 08.03.2016 |  | билеты не готовы | в телефонном режиме в течении дня | придется разговаривать Без билетов
3 | 08.03.2016 | постельное для Капустина | договориться с хозяйкой | 08.03.2016 |  | договорился. порядок. | в телефонном режиме в течении дня
4 | 08.03.2016 | солома для зоо | заказать солому | 08.03.2016 |  | неизвестно количество | в телефонном режиме в течении дня | заказ будет с утра
1 | 09.03.2016 | визит к главному ГАЙцу | Кавалькада | 09.03.2016 | 43 | договорился | 10:00 - 12:00
2 | 09.03.2016 | гороно | письмо и договориться о благотворительности | 09.03.2016 |  | письмо надо на Пустоварова | 15:30 - 17:40 | переписал письмо и Зарегистрировал в канцелярии
3 | 09.03.2016 | солома | заказать | 09.03.2016 |  | заказана и доставлена | 12:15 - 13:00
4 | 09.03.2016 | мчс | визит инспектора в цирк | 09.03.2016 |  | прибыл. осмотрел. | 13:00 - 15:00 | хочет топливо для своих машин. надо торговаться
1 | 10.03.2016 | заказать электролабораторию | протоколы для мчс и облэнерго (возможно) | 10.03.2016 | 61 | сделаны замеры. Все ок. | 10:00 - 10:30 | к оплате 700 грн
2 | 10.03.2016 | отдать допсоглашения Амстору | передать подписанные доки | 10.03.2016 |  | заехал. передал | 9:00 - 9:30
3 | 10.03.2016 | забрать на цирке приглосы | забрать и развести по назначению | 10.03.2016 |  | забрал | 15:00 - 18:00 | отдал только fitcurves 8 шт
4 | 10.03.2016 | визит к Пивоварову | нюансы по благотворительному шоу | 10.03.2016 |  | обсудили. реакция нормальная | 11:30 - 14:15
5 | 10.03.2016 | ночная расклейка афиш | расклеить | 10.03.2016 |  | обклеивали Шевченковский район | 22:00 - 2:30
1 | 11.03.2016 | визит в Комунарский РОВД | составление допроса по жалобам | 11.03.2016 | 64 | оформили допрос | 9:30 - 10:40
2 | 11.03.2016 | визит в управление по защите населения | нюансы по благотворительному шоу | 11.03.2016 | 63 | согласование продолжается | 11:00 - 13:00 | всё хотят скинуть на семьи. просто классами запустить детей и пр...
3 | 11.03.2016 | визит к гор ветеринару | знакомство. дружба | 11.03.2016 | 62 | познакомились. подружились. Пригласил на шоу | 16:00 - 16:45 | в пн поиедет инспектор. обещал за пн и вт оформить
4 | 11.03.2016 | Спецэнергопром | забрать у Ани 700 грн. передать. и забрать протоколы | 11.03.2016 | 61 | протоколы на руках | 17:00 - 18:00
5 | 11.03.2016 | мчс | торговля по разрешению | 11.03.2016 | 47 | в кабинете нет и на моб не дозвонился | в телефонном режиме в течении дня
6 | 11.03.2016 | компьютерный клуб | составление писем и заявок | 11.03.2016 |  | подготовил | 18:30 - 21:00
1 | 12.03.2016 | Игробум | занести билеты | 12.03.2016 |  | занес. отдал | 9:00 - 9:30
2 | 12.03.2016 | ГАИ города | занести билеты. известить | 12.03.2016 |  | не было на месте. | 9:50 - 10:20 | отлыхал человек
3 | 12.03.2016 | Городской ветеринар | завести письмо. с свидетельством с видами деятельности | 12.03.2016 | 62 | не было руководства | 11:00 - 11:30 | был только бухгалтер во всей конторе
4 | 12.03.2016 | масленица | промо на ярмарке | 12.03.2016 |  | отработали | 8:00 - 20:00
5 | 12.03.2016 | поиск дров для теплопушки |  | 12.03.2016 |  | определены контакты. в пн прозвон | в телефонном режиме
6 | 12.03.2016 | МЧС | торговаться по разрешению | 12.03.2016 |  | встреча на пн | в телефонном режиме
7 | 12.03.2016 | заселить чилийского клоуна | найти временное жилье до съезда Капустина | 12.03.2016 |  | сначала сняли номер в гостинице. потом посуточная квартира | 14:00 - 18:00
1 | 14.03.2016 | письмо ветеринару | завезти | 14.03.2016 | 62 | завез. согласовал нюансы. добился расположения | 9:00 - 10:30 | переправили на район - все ок
2 | 14.03.2016 | письмо мчс |  | 14.03.2016 | 47 | отдал приглосы. добился расположения. Все ок | 12:00 - 13:00
3 | 14.03.2016 | развезти приглосы | гаи; менты, мчс, сэс | 14.03.2016 |  | завез в мчс и ментам | в течении дня
4 | 14.03.2016 | граник | разобраться с оригиналом договора | 14.03.2016 | 44 | договор у Ани. | в телефонном режиме в течении дня | связаться с Вадимом Николаевичем и предупредить
5 | 14.03.2016 | поиск дров | для теплопушки | 14.03.2016 |  | смена приоритетов
6 | 14.03.2016 | Держгирпромнагляд | визит для выяснения нюансов | 14.03.2016 | 65 | подлизал приглосами. расположение в порядке | 15:00 - 17:00 | завезти письмо с дозвилом
7 | 14.03.2016 | совещание с Маратом | планирование | 14.03.2016 |  | встретились. спланировали. согласовали | 18:00 - 21:00
1 | 15.03.2016 | райоеный ветеринар | отвезти документы | 15.03.2016 |  | отвез. нашли общий чзык | 9:00 - 11:00 | нашли маленькое не соответствие. нужен визит в цирк
2 | 15.03.2016 | управление соц защиты | завезти билеты на благотворительное шоу | 15.03.2016 |  | отвез. отдал | 11:30 - 12-30
3 | 15.03.2016 | горОГО | завезти билеты на благотворительное шоу | 15.03.2016 |  | отвез. отдал | 13:00 - 13:30 | отдал на 150 билетов меньше
4 | 15.03.2016 | мэрия | регистрация письма на Кавалькаду | 15.03.2016 |  | Зарегистрировал. получил на руки лист согласования | 14:00 - 14:30
5 | 15.03.2016 | Держгирпромнагляд | завезти письмо и дозвил | 15.03.2016 |  | завез. свой дубликат забрал. | 15:00 - 16:00 | в полиции оставил копию
6 | 15.03.2016 | передать билеты даниле |  | 15.03.2016 |  | передал через Аню | а течении дня
7 | 15.03.2016 | передать приглосы в коммунаровскую администрацию | пригласить | 15.03.2016 |  | позвонил предупредил. завезти 16.03.16 | в телефонном режиме
1 | 16.03.2016 | Главный ГАИец | согласование Кавалькады | 16.03.2016 |  | согласовано. | 10:00 - 11:00 | дальше мэрия
2 | 16.03.2016 | Комунарская райадминистрация | завезти билеты | 16.03.2016 |  | завез | 12:00 - 13:00 | обещали прийти
3 | 16.03.2016 | zabor | передать | 16.03.2016 |  | передал перед шоу | 18:00 - 18:20 | нужно отдать еще 2 на шоу и 2 на выставку
4 | 16.03.2016 | Ветеринар | организовать приезд | 16.03.2016 |  | все ок | 8:30 - 9:30
5 | 16.03.2016 | СЭС | передать билеты | 16.03.2016 |  | передал | 14:00 - 14:30
1 | 17.03.2016 | Комунарский ТВО | благотворительность | 17.03.2016 |  | завез. передал. прибыли | 8:30 - 9:00
2 | 17.03.2016 | билеты для ГАИцов | благорарность за помощь | 17.03.2016 |  | завез. передал. прибыли | 11:00 - 12:00
3 | 17.03.2016 | переселение чилийца | переселить на Сталеваров | 17.03.2016 |  | переселил. | 13:00 - 16:00 | не сильно довольны. могут быть разговоры
4 | 17.03.2016 | квартира для Котельникова | разрешить | 17.03.2016 |  | договорился. поселил | 19:00 - 19:45
5 | 17.03.2016 | ДЮСШ | пригласить. договориться | 17.03.2016 |  | все ок | 9:30 - 10:30
1 | 18.03.2016 | граник | завести договора | 18.03.2016 | 44 | отвез договора. забрал акты | 9:00 - 10:30 | от них получить надо наше. им отдать ихое
2 | 18.03.2016 | подготовка к Кавалькаде | согласование и планирование нюансов | 18.03.2016 |  | с ГАИ согласовано. с байкерами согласовано. с таксорями тоже | в телефонном режиме в течении дня
3 | 18.03.2016 | заказ соломы | для зоо | 18.03.2016 |  | заказал - привезли | в телефонном режиме
4 | 18.03.2016 | привлечение цирковых студий | организация приезда | 18.03.2016 |  | организовал. приехал 4 студии | в телефонном режиме в течении дня
5 | 18.03.2016 | дюсш | согласование призов для соревнований | 18.03.2016 |  | договорились. обсудили. в работе. | 13:00 - 14:00 | нужно завезти материалы
1 | 19.03.2016 | дюсш | завести материалы | 19.03.2016 |  | завез рекламу и передал билеты спонсорские | 9:00 - 11:00
2 | 19.03.2016 | Кавалькада | проведение самого действия | 19.03.2016 |  | нв ура! | 12:00 - 14:00 | до конца дня отчетная деятельность и составление репортажей
1 | 21.03.2016 | акция 1+1 | школа #80 | 21.03.2016 |  | завез. передал. пригласил | 10:00 - 11:30
2 | 21.03.2016 | акция 1+1 | школа#38 | 21.03.2016 |  | завез. передал. пригласил | 12:00 - 13:00
3 | 21.03.2016 | акция 1+1 | школа#23 | 21.03.2016 |  | завез. передал. пригласил | 13:30 - 14:30
4 | 21.03.2016 | акция 1+1 | школа#88 | 21.03.2016 |  | завез. передал. пригласил | 15:00 - 16:15
5 | 21.03.2016 | акция 1+1 | школа#64 | 21.03.2016 |  | завез. передал. пригласил | 16:50 - 17:30
1 | 22.03.2016 | 1+1 по школам | визит в 6 школ | 22.03.2016 |  | посетил 5 школ. Не успел в 1 | 9:00 - 15:45 | раздал флаера. провел агитработу
2 | 22.03.2016 | поиск жилья Капустину | бронирование квартиры | 22.03.2016 |  | нашел. забронировал | 16:30 - 19:00
1 | 23.03.2016 | 1+1 по школам |  | 23.03.2016 |  | посетил 4 школы. не успел в 2 | 9:00 - 16:00
2 | 23.03.2016 | заселение Капустина | найти хату. зобронировать заселить. | 23.03.2016 |  | нашел. снял. передал ключи. .. | 21:00 - 22:00
3 | 23.03.2016 | солома и сено | заказать 20 соломы и 6 сена | 23.03.2016 |  | заказал. привезли | в телефонном режиме
1 | 24.03.2016 | 1+1по школам | раздача. реклама. агитация | 24.03.2016 |  | посетил одну школу
2 | 24.03.2016 | доки по квартире | забрать свои права | 24.03.2016 |  | сдал доки забрал
3 | 24.03.2016 | кабина на автовокзале | забрать на ремонт. согласование с гаи | 24.03.2016 |  | с гаи вопросов нет. Но забрать кабину пришлось для ремонта
4 | 24.03.2016 | организация раздачи приглосоы |  | 24.03.2016 |  | приглосы раздал. Все довольны
1 | 25.03.2016 | 1+1 по колледжам | провести агитацию. раздать флаера | 25.03.2016 |  | прошел Электротехнический, строительный и металлургический колледжи
2 | 25.03.2016 | раздача бартерных приглосов | раздать партнерам | 25.03.2016 |  | раздал. организовал.
1 | 26.03.2016 | сопровождение выступлений | оперативно решать возникающие вопросы на территории цирка | 26.03.2016 |  | конфликты решались. ок.
2 | 26.03.2016 | поиск стружки | для зоо | 26.03.2016 |  | нашел через Бейду 10 мешков. |  | в пн можно забрать
1 | 28.03.2016 | раздача -50% | по комунальным предприятиям | 28.03.2016 |  | раздал 350 шт | 10:00 - 17:00 | красный крест. Управление экологии. Запорожгаз. электросети
2 | 28.03.2016 | выйти на общество ветеранов АТО | оформить приглосы для их поддержки против давления на нас | 28.03.2016 |  | есть контакты | в телефонном режиме | не дозвонился. долбить дальше
3 | 28.03.2016 | отправление чилийцев в Киев | разобраться с билетами и съездом с квартиры | 28.03.2016 |  | распечата билеты. отдал | 13;:00 - 13:30
4 | 28.03.2016 | вопрос квартиры | закрыть квартиру где жили чилийцы | 28.03.2016 |  | сдавать буду 29.03.16
1 | 29.03.2016 | раздача -50% | по гос учреждениям | 30.03.2016 |  | батьківщина. институт Титана. райадминистрация | 10:30 - 16:00
2 | 29.03.2016 | документы Граника | получить. отвезти. забрать. отослать в Киев | 30.03.2016 |  | все сделал | 13:00 - 13:30
3 | 29.03.2016 | подшаманить квартиру | стул и подгардинник | 30.03.2016 |  | подшаманил на сколько возможно | 14:00 - 14:30 | осталось решить разногласия в перерасходе большом
4 | 29.03.2016 | соблюдение порядка перед и во время шоу | нивелирование спорных вопросов | 30.03.2016 |  | все ок
1 | 31.03.2016 | акция-50% | организация и раздача | 31.03.2016 |  | организовал. распределил. сам тоже раздал | 8:30 - 10:00
2 | 31.03.2016 | ветеринар | согласование зеленки | 31.03.2016 |  | договорился. осталось оформить. | в телефонном режиме | за взятку
3 | 31.03.2016 | зам. гор. Полицая | выяснение нюансов наезда райотдела | 31.03.2016 |  | это неофициальные договоренности с гос цирком | 12:00 - 13:30 | давление пытаются сделать через ветеринара
4 | 31.03.2016 | соблюдение порядка перед и во время шоу | нивелирование спорных вопросов | 31.03.2016 |  | все ок
1 | 01.04.2016 | организация и раздача -50% | организовать. маршрутизировать. раздать.
2 | 01.04.2016 | ветеринар | оформить зеленки
3 | 01.04.2016 | ЭЛУАД | восстановление парковки
4 | 01.04.2016
Шакиров | Марат
№ | На дату | Действие | Цель/Задача | На дату | Контрагент | Результат | Длительность | Примечания и коментарии
Это накапительный план-отчет. Продолжайте заполнять его ежедневно, добавляя все новые планы ниже.
Период
| Город/пгт/селище |  | выделять так если не сделано
| Район города/области |  | выделять так если начал делать но еще не завершил
| Исполнитель |  | выделять так если цель достигнута
Отделяйте один день от другого.
Действие в отчете пишите напротив того же плана.
| ЭКСПРЕС ПЛАН |  |  | ЭКСПРЕС ОТЧЕТ
№ | На дату | Действие | Цель/Задача | На дату | Контрагент | Результат | Длительность | Примечания и коментарии
5 | 36528